## Tableau des écarts
Tableau de suivi des écarts — Projet ConseilPro
BTS SIO SISR — Session 2026 ¦ Analyse des objectifs, planification et écarts
Domaine / Phase | Objectif initial | Réalisation effective | Écart constaté | Analyse de l'écart / Mesure corrective | Statut
PHASE 1 Préparation | Installer Proxmox VE et configurer le hardware en moins d'une semaine | Proxmox VE installé en 2 jours. Configuration hardware (NVMe 476 Go + 1 To) réalisée. | Aucun | Objectif atteint sans écart notable. Le matériel était déjà disponible. | ✅ Atteint
PHASE 1 Préparation | Analyser le référentiel BTS SIO SISR et définir les 2 réalisations | Référentiel analysé. 2 réalisations définies : infrastructure réseau (RP1) et déploiement services (RP2). | Aucun | Objectif atteint. La distinction réseau/système a été clarifiée en cours de projet. | ✅ Atteint
PHASE 2 Infrastructure réseau | Créer 6 VLANs isolés sur vmbr1 en 2 semaines | 6 VLANs créés et opérationnels. 3 semaines nécessaires au lieu de 2. | +1 semaine | Bug Kea DHCP sur OPNsense 26.1 non documenté dans les tutos. Migration vers Dnsmasq nécessaire. Fichier /etc/network/interfaces corrompu (3 stacks réseau mélangées) — réécriture complète. | ✅ Atteint ⚠️ Délai
PHASE 2 Infrastructure réseau | Configurer OPNsense comme routeur/firewall central avec règles d'isolation | OPNsense 26.1 configuré avec 6 interfaces VLAN, règles firewall Block RFC1918_VLANs + Pass internet sur chaque OPT. | Aucun | Objectif atteint. L'alias RFC1918_VLANs simplifie la gestion des règles. | ✅ Atteint
PHASE 2 Infrastructure réseau | Le switch Cisco Catalyst 1000 devait être configuré en trunk | Switch inaccessible. Bridge interne vmbr1 (bridge-ports none) utilisé à la place — le trafic ne quitte pas Proxmox. | Architecture modifiée | Contrainte matérielle transformée en avantage technique : l'infra est entièrement virtuelle et portable. Démontré que le trunk physique n'est pas nécessaire pour du trafic interne. | ✅ Atteint (solution alternative)
PHASE 3 Déploiement services | Déployer un service applicatif par VLAN métier | DNS+NTP (VLAN 10), Samba RH (VLAN 20), Nginx intranet (VLAN 30), Samba Juridique (VLAN 40), Kali Linux (VLAN 50). | Aucun | Objectif atteint sur les 5 VLANs métier. VLAN 99 Admin héberge les outils de gestion (Zabbix, AD, PBS). | ✅ Atteint
PHASE 3 Déploiement services | Mettre en place un service d'authentification centralisé | Active Directory déployé sur Windows Server 2022. Domaine conseilpro.local, 5 OUs, 5 utilisateurs. | OpenLDAP abandonné | OpenLDAP (CT 198) démarré puis abandonné au profit d'AD — plus adapté à l'exigence multi-OS et plus complet pour l'E6. CT 198 à supprimer. | ✅ Atteint (solution modifiée)
PHASE 3 Déploiement services | Satisfaire l'exigence multi-OS du référentiel | Linux (Debian, Kali) + FreeBSD (OPNsense) + Windows Server 2022. 3 OS différents dont 2 open source. | Aucun | Exigence couverte. Windows Server 2022 Evaluation (180 jours) utilisé pour AD. | ✅ Atteint
PHASE 4 Backup / Supervision | Mettre en place une supervision centralisée de toute l'infra | Zabbix 7.0 déployé sur CT 199 (VLAN 99). 5 hôtes supervisés avec agents Zabbix. 373 métriques collectées. | Aucun | Bug locale Kea DHCP a nécessité un redémarrage PBS. Résolu en régénérant les locales. | ✅ Atteint
PHASE 4 Backup / Supervision | Mettre en place une solution de sauvegarde automatique | PBS déployé sur CT 197. NVMe 1 To formaté et dédié aux backups. Sauvegarde quotidienne automatique de toutes les VMs/CTs. | Légère complexité | Problème de permissions (UID mapping entre hôte et CT non-privilégié) résolu via chown 100034:100034. Datastore hdd-backup opérationnel. | ✅ Atteint
PHASE 4 Backup / Supervision | Configurer une politique de rétention PBS | Politique de rétention non encore configurée (daily=7, weekly=4, monthly=3 prévus). | Non réalisé | Tâche identifiée mais non prioritaire avant les examens. À configurer via PBS → Datastore → hdd-backup → Prune/GC. | ⏳ En attente
PHASE 5 Documentation | Rédiger 2 fiches de réalisation E6 conformes au référentiel | Fiche RP1 (réseau) et Fiche RP2 (services) rédigées avec captures et schémas. | Aucun | Fiches conformes au modèle Annexe VII-1-A. Captures intégrées. | ✅ Atteint
PHASE 5 Documentation | Créer un schéma réseau exploitable pour l'oral | Schéma draw.io style minimaliste créé. Schéma technique avec IPs créé également. | Aucun | Deux versions du schéma : une technique (avec IPs) pour la fiche, une épurée (sans IPs) pour LinkedIn/oral. | ✅ Atteint
PHASE 5 Documentation | Documenter les procédures de déploiement sur GitHub | README.md créé avec architecture, plan d'adressage, services et commandes de base. Dossier docs/ prévu. | Partiel | README créé mais les fichiers docs/ (01-proxmox-setup.md, 02-opnsense.md...) ne sont pas encore rédigés. | 🔄 En cours
PHASE 5 Documentation | Préparer la compréhension des services pour l'oral | Fiches de compréhension rédigées pour Nginx. Samba, Zabbix, DNS, AD à compléter. | Partiel | Priorité donnée à Nginx (déjà fait). Fiches Samba, Bind9, Zabbix, Active Directory à rédiger avant l'oral. | 🔄 En cours

## Indicateurs de suivi
Indicateurs de suivi — Projet ConseilPro
Évaluation des KPIs et conformité référentiel BTS SIO SISR
Indicateur | Objectif | Réalisé | Commentaire
── Délais ──
Durée prévue du projet | 10 semaines | 16 semaines | Sous-estimation initiale due aux bugs non anticipés (Kea DHCP, fichier interfaces)
Délai phase réseau (Phase 2) | 2 semaines | 3 semaines | +1 semaine pour debug DHCP et correction du fichier interfaces
Délai phase services (Phase 3) | 3 semaines | 3 semaines | Respecté
Délai documentation (Phase 5) | 1 semaine | En cours | Fiches RP1/RP2 faites. Docs GitHub et fiches compréhension en cours
── Couverture référentiel ──
VLANs déployés | 6 / 6 | 6 / 6 | VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 99 — tous opérationnels
Services par VLAN métier | 5 / 5 | 5 / 5 | DNS+NTP, Samba RH, Nginx, Samba Juridique, Kali
Multi-OS | 2 OS min. | 3 OS | Linux (Debian/Kali) + FreeBSD (OPNsense) + Windows Server 2022
Service d'authentification | 1 service | 1 service (AD) | Active Directory — domaine conseilpro.local
Solution de supervision | 1 outil | Zabbix 7.0 | 5 hôtes supervisés, 373 métriques, agents configurés
Solution de sauvegarde | 1 outil | PBS | NVMe 1 To dédié, sauvegarde quotidienne automatique
Analyse de trames | Wireshark | Wireshark (Kali) | Capture trafic DNS/ARP sur VLAN 50 réalisée
Politique de rétention PBS | Configurée | Non configurée | À faire : daily=7, weekly=4, monthly=3
── Qualité technique ──
Isolation inter-VLAN validée | 100% loss | 100% loss ✅ | Testé depuis Kali (VLAN 50) vers VLAN 99 — confirmé
Accès internet par VLAN | Tous les VLANs | Tous les VLANs ✅ | Ping 8.8.8.8 : 0% packet loss depuis chaque VLAN
DHCP fonctionnel | 6 VLANs | 6 VLANs ✅ | Dnsmasq configuré avec plages .100→.200 par VLAN
Persistance après reboot | Oui | Oui ✅ | OPNsense onboot=1, config persistante vérifiée
Logs d'accès Samba | Configurés | Non configurés | À faire pour couvrir 'respect des règles d'utilisation'
── Documentation ──
Fiche RP1 (réseau) | Rédigée | ✅ Rédigée | Avec captures Proxmox, OPNsense, Firewall, ping test
Fiche RP2 (services) | Rédigée | ✅ Rédigée | Avec captures DNS, Samba, Zabbix, AD, PBS
Schéma réseau | 1 schéma | ✅ 2 schémas | Version technique (IPs) + version épurée (oral/LinkedIn)
README GitHub | Rédigé | ✅ Rédigé | Architecture, adressage, services, commandes de base
Diagramme de Gantt | Réalisé | ✅ Réalisé | Excel avec 5 phases, 24 tâches, jan→avr 2026
Tableau des écarts | Réalisé | ✅ Réalisé | Ce document
Fiches de compréhension | 5 fiches | 1 / 5 (Nginx) | Samba, Bind9, Zabbix, Active Directory à rédiger

## Planification
Planification du projet — Modalités d'organisation
Objectifs, méthodes et organisation du projet ConseilPro
Phase | Activité | Date début | Date fin | Durée | Méthode / Ressources
Phase 1 | Installation Proxmox VE | 05/01/2026 | 10/01/2026 | 1 sem. | Tutoriel Proxmox officiel, documentation en ligne
Phase 1 | Configuration hardware | 08/01/2026 | 12/01/2026 | 5 jours | Matériel physique disponible
Phase 1 | Analyse référentiel | 10/01/2026 | 20/01/2026 | 10 jours | Document référentiel BTS SIO SISR session 2026
Phase 2 | Config bridges vmbr0/vmbr1 | 20/01/2026 | 05/02/2026 | 2 sem. | CLI Proxmox, /etc/network/interfaces
Phase 2 | Déploiement OPNsense 26.1 | 01/02/2026 | 10/02/2026 | 10 jours | ISO OPNsense, documentation officielle
Phase 2 | Création des 6 VLANs | 05/02/2026 | 20/02/2026 | 2 sem. | Console OPNsense + GUI web
Phase 2 | Config DHCP Dnsmasq | 15/02/2026 | 28/02/2026 | 2 sem. | Migration Kea → Dnsmasq (bug constaté)
Phase 2 | Règles firewall isolation | 20/02/2026 | 05/03/2026 | 2 sem. | OPNsense GUI, alias RFC1918_VLANs
Phase 2 | Tests connectivité/isolation | 28/02/2026 | 10/03/2026 | 10 jours | ping, dhclient, nmap depuis Kali
Phase 3 | DNS Bind9 + NTP (VLAN 10) | 05/03/2026 | 12/03/2026 | 1 sem. | apt install bind9, zone conseilpro.local
Phase 3 | Samba RH (VLAN 20) | 10/03/2026 | 17/03/2026 | 1 sem. | apt install samba, groupe rh
Phase 3 | Nginx Commerciaux (VLAN 30) | 15/03/2026 | 20/03/2026 | 5 jours | apt install nginx, page HTML
Phase 3 | Samba Juridique (VLAN 40) | 17/03/2026 | 22/03/2026 | 5 jours | Samba, browseable=no
Phase 3 | Kali Linux (VLAN 50) | 20/03/2026 | 24/03/2026 | 4 jours | ISO Kali 2025, Wireshark
Phase 3 | Zabbix 7.0 (VLAN 99) | 22/03/2026 | 01/04/2026 | 10 jours | Zabbix + MariaDB, agents sur CTs
Phase 3 | Active Directory WS2022 | 25/03/2026 | 05/04/2026 | 10 jours | ISO WS2022 Eval, PowerShell AD
Phase 4 | Proxmox Backup Server | 28/03/2026 | 05/04/2026 | 1 sem. | CT PBS, datastore hdd-backup
Phase 4 | NVMe 1 To dédié PBS | 01/04/2026 | 08/04/2026 | 1 sem. | wipefs, parted, mkfs.ext4, fstab
Phase 4 | Agents Zabbix | 03/04/2026 | 10/04/2026 | 1 sem. | zabbix-agent sur chaque CT
Phase 4 | Tests restauration PBS | 08/04/2026 | 12/04/2026 | 4 jours | Interface PBS, restore VM test
Phase 5 | Fiches RP1 et RP2 E6 | 01/04/2026 | 15/04/2026 | 2 sem. | Modèle Annexe VII-1-A, captures
Phase 5 | README GitHub | 10/04/2026 | 18/04/2026 | 1 sem. | Markdown, structure pro open source
Phase 5 | Fiches compréhension | 12/04/2026 | 22/04/2026 | 10 jours | Word, sections théorie + pratique ConseilPro
Phase 5 | Préparation oral E6 | 15/04/2026 | 28/04/2026 | 2 sem. | Révision services, questions jury simulées